## Cronograma
Primera propuesta
| Programacion de actividades | Julio |  |  |  | Agosto
1. Desarrollo de programa para el Pronóstico de Inflación
2. Realización de documento sobre Evaluación de Medidas Alternativas de Inflación
3. - Curso sobre "Procedimiento de Evaluación de Medidas Alternativas de Inflación" (del 1 al 12 de abril)
4. Preparar documento y material curso "Implementación de la Inflación Subyacente MAI"
5. - Curso "Implementación de la Inflación Subyacente MAI" (del 17 al 28 de junio)
6. Preparar material Curso "IPC 2010 e IPC 2000 en TABLEAU"
7. - Curso "IPC 2010 en TABLEAU" (del 29 de junio al 2 de agosto)
8. Actualización documento sobre Sesgo tomando en cuenta las observaciones CEMLA y Depto. Estadísticas Económicas
/* 2 semanas de vacaciones de Rodrigo
/# Semana Santa
Propuesta de Douglas
Estimado Oscar:
Revisando los días más convenientes, por cuestiones de cumplir con los trabajos asignados, me permito sugerirte las siguientes fechas.
1. Curso sobre "Procedimiento de Evaluación de Medidas Alternativas de Inflación" (del 21 de marzo al 03 de abril)
2. Curso "Implementación de la Inflación Subyacente MAI" (del 10 al 23 de julio)
3. Curso "IPC 2010 en TABLEAU" (del 29 de julio al 2 de agosto)
Quedo a la espera de tu respuesta.
Atte.
Cronograma de trabajo 2019 - Lic. Óscar Solís y Rodrigo Chang
| Programación de actividades | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Actualización documento sobre evaluación de medidas de inflación para Guatemala
Cálculo de medidas de inflación subyacente del DAMP
Optimización de los programas de evaluación y búsqueda de mejores recortes para las medidas basadas en medias truncadas.
Vacaciones de Rodrigo (martes 13 a viernes 16 de agosto)
Curso "Implementación de la Inflación Subyacente MAI" (del 26 al 30 de agosto)
Optimizacion en la búsqueda de mejores medidas basadas en subyacente MAI
Vacaciones de Rodrigo
Preparar la presentación "Enfoque estadístico-inferencial para selección de medidas de inflación" para equipo de pronóstico.
Preparar la presentación "Inflación subyacente MAI" para equipo de pronóstico.
Preparar material del curso "IPC 2010 e IPC 2000 en TABLEAU"
Curso "IPC 2010 en TABLEAU" (finales de octubre)
Preparar el material para el curso de programación del PES*
| Cronograma de trabajo - Herramienta de evaluación de medidas de inflación (HEMI) | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre
| Programación de actividades | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25
|  | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29
| Construcción de medidas de inflación | 2021-06-25: 4; 2021-07-02: 4; 2021-07-09: 4
Construcción de las funciones en InflationEvalTools
Documentación de los constructores y métodos
Prueba de las funciones y sus métodos en scripts de test/
| Construcción de tipos y funciones para simulación y evaluación | 2021-06-25: 4; 2021-07-02: 4; 2021-07-09: 4
Tipos para especificar variantes de simulación y generar las trayectorias
Mejorar la interfaz de aplicación de tendencia para funciones de Julia y valores en vectores
Función para obtener todos los estadísticos de evaluación a partir de trayectorias y parámetros
Realizar una evaluación con criterios básicos utilizando una medida de inflación disponible
| Evaluación de medidas de inflación con criterios básicos (posiblemente análisis de sensibilidad) | 2021-07-09: 4; 2021-07-16: 4; 2021-07-23: 4; 2021-07-30: 4
| Corrimiento de modelos | 2021-07-23: 3
Curso MAI y presentación grupal de resultados | bar: 2021-07-30
| Combinaciones lineales de medidas de inflación | 2021-08-06: 4; 2021-08-13: 4; 2021-08-20: 4; 2021-08-27: 4; 2021-09-03: 4
Obtener combinaciones lineales (MSE, ME y CORR) con procedimiento de validación cruzada
Establecer medidas de inflación para conformar intervalos de confianza
| Análisis de sensibilidad de la evaluación de todas las medidas | 2021-08-13: 4
| Compilación de resultados de las variantes de sensibilidad | 2021-08-13: 4; 2021-08-20: 4; 2021-08-27: 4
Desarrollar herramienta de visualización en Dash
| Trabajo de sección MM | 2021-03-05: 3; 2021-06-25: 3
| Trabajo técnico, programación y documentación | 2021-03-05: 4; 2021-06-25: 4
Presentación de avances | bar: 2021-03-05; 2021-06-25
| Actividades | 2021-06-25: Rodrigo; 2021-07-02: Guisela; 2021-07-09: Edwin; 2021-07-16: Eva María; 2021-07-23: David; 2021-07-30: Mariano; 2021-08-06: Mauricio
Construcción de las funciones en InflationEvalTools, documentación y scripts de prueba
1 | Media simple interanual | bar: 2021-07-02
1 | Media ponderada interanual | bar: 2021-07-02
2 | Percentiles equiponderados | bar: 2021-07-16
2 | Percentiles ponderados | bar: 2021-07-16
2 | Media truncada equiponderada | bar: 2021-07-23
2 | Media truncada ponderada | bar: 2021-07-23
3 | Exclusión fija | bar: 2021-07-30
2 | Exclusión dinámica | bar: 2021-07-09
5 | Subyacente MAI | bar: 2021-06-25
Construcción de tipos para simulación
2 | Tipos para especificar variantes de simulación y generar las trayectorias | bar: 2021-06-25; 2021-07-30
3 | Mejorar la interfaz de aplicación de tendencia para funciones de Julia y valores en vectores | bar: 2021-06-25; 2021-07-23
3 | Realizar una evaluación con criterios básicos utilizando una medida de inflación disponible | bar: 2021-07-02; 2021-07-16
5 | Función para obtener todos los estadísticos de evaluación a partir de trayectorias y parámetros | bar: 2021-07-09
3-5 | Evaluación de medidas de inflación con criterios básicos y análisis de sensibilidad | bar: 2021-06-25 to 2021-07-30
Curso MAI y presentación grupal de resultados | bar: 2021-06-25 to 2021-07-30
Combinaciones lineales de medidas de inflación
3 | Combinación lineal MSE con procedimiento de validación cruzada | bar: 2021-06-25; 2021-07-23
4 | Combinación lineal ME con procedimiento de validación cruzada | bar: 2021-06-25; 2021-08-06
4 | Combinación lineal CORR con procedimiento de validación cruzada | bar: 2021-06-25; 2021-07-09
Intervalos de confianza para óptima MSE | bar: 2021-06-25; 2021-07-09